## Sprint Plan tong quan
Sprint | Thời gian | Sprint Goal | Increment/Demo cuối sprint | Module ưu tiên
Sprint 1 | 11/05 - 24/05 | Khởi động dự án, chốt backlog, dựng nền tảng Laravel, DB, route & màn hình, test base. | Repo chạy, DB seed nền, chuẩn view/layout, test health-check. | Setup, DB, route & màn hình
Sprint 2 | 25/05 - 07/06 | Hoàn thiện auth, phân quyền, route /customer và /admin, core layout. | Customer/admin login đúng role; middleware bảo vệ route; layout skeleton. | Auth, RBAC, core UI
Sprint 3 | 08/06 - 21/06 | Admin quản lý thông tin khách sạn và loại phòng. | Admin cập nhật hotel_info; CRUD room_types; public xem thông tin/phòng. | Hotel, rooms, price
Sprint 4 | 22/06 - 05/07 | Khách hàng xem/lọc phòng, xem chi tiết và điền form đặt phòng. | Trang /customer/rooms, detail, booking form v1. | Search, detail, booking form
Sprint 5 | 06/07 - 19/07 | Kiểm tra phòng trống và tạo đơn đặt phòng bằng transaction. | Khách chọn ngày → kiểm tra trống → tạo booking → payment pending. | Availability, booking
Sprint 6 | 20/07 - 02/08 | Khách quản lý đơn; admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng. | Customer my bookings; admin confirm/cancel/payment. | Booking management, payment
Sprint 7 | 03/08 - 16/08 | Bổ sung quản lý khách hàng, dashboard, module phụ vừa đủ và tích hợp staging. | Admin dashboard, customers, review/service/promotion basic, RC1. | Customers, stats, integration
Sprint 8 | 17/08 - 30/08 | System test, sửa lỗi, hoàn thiện tài liệu, deploy và chuẩn bị bảo vệ. | Bản nộp cuối đủ source, DB, test report, release note, demo script. | UAT, release, defense

## Product Backlog
ID | Epic/User Story | Đối tượng | Ưu tiên | Sprint dự kiến | Acceptance Criteria tóm tắt
US01 | Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất và phân quyền | Customer/Admin/Staff | Must | Sprint 2 | Đăng nhập đúng role, redirect đúng khu vực, sai quyền bị chặn.
US02 | Quản lý thông tin 1 khách sạn | Admin | Must | Sprint 3 | Admin cập nhật được hotel_info; public xem được thông tin công khai.
US03 | Quản lý loại phòng, giá, số lượng, ảnh, trạng thái | Admin | Must | Sprint 3 | CRUD/ẩn/hiện phòng, validation giá/số lượng, không hard delete khi có booking.
US04 | Khách xem danh sách, lọc và chi tiết phòng | Customer/Public | Must | Sprint 4 | Filter hoạt động; chỉ hiển thị phòng active; detail đủ ảnh/tiện ích/giá.
US05 | Kiểm tra phòng trống theo ngày | Customer/System | Must | Sprint 5 | Trả available_quantity/can_book đúng với overlap cases.
US06 | Tạo đơn đặt phòng và tính tiền | Customer | Must | Sprint 5 | Tạo booking bằng transaction; không đặt vượt số lượng; tạo payment pending.
US07 | Khách xem/hủy đơn của mình | Customer | Must | Sprint 6 | Customer chỉ xem đơn của mình; hủy hợp lệ và availability cập nhật đúng.
US08 | Admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng | Admin/Staff | Must | Sprint 6 | Admin xác nhận/hủy đơn, cập nhật paid/refunded, state transition hợp lệ.
US09 | Admin quản lý khách hàng/tài khoản | Admin | Must | Sprint 7 | Tìm kiếm, lọc role, khóa/mở, xem lịch sử đặt phòng.
US10 | Dashboard thống kê cơ bản | Admin | Must | Sprint 7 | Tổng đơn, đơn chờ, đã xác nhận, hủy, doanh thu mô phỏng, số khách.
US11 | Đánh giá, dịch vụ, ưu đãi mức đơn giản | Customer/Admin | Should | Sprint 7 | Đủ demo, không ảnh hưởng booking core.
US12 | Test report, deploy, release package | Nhóm | Must | Sprint 8 | Có test report, README, seed/DB, link demo/local backup, release note.

## Route - man hinh
Khu vực | Route/màn hình | Mục đích
Public | / | Trang giới thiệu/tổng quan khách sạn
Public | /rooms hoặc /customer/rooms | Danh sách và lọc phòng active
Public | /rooms/{id} | Chi tiết phòng
Customer | /customer/login, /customer/register | Đăng nhập/đăng ký khách hàng
Customer | /customer/dashboard | Tổng quan tài khoản khách
Customer | /customer/profile | Thông tin cá nhân
Customer | /customer/booking/create | Form đặt phòng
Customer | /customer/bookings, /customer/bookings/{id} | Đơn đặt phòng của tôi
Admin | /admin/login | Đăng nhập admin/staff
Admin | /admin/dashboard | Thống kê tổng quan
Admin | /admin/hotel-info | Thông tin 1 khách sạn
Admin | /admin/room-types | Quản lý loại phòng/giá/số lượng
Admin | /admin/bookings | Quản lý đơn đặt phòng
Admin | /admin/payments | Thanh toán mô phỏng
Admin | /admin/customers | Quản lý khách hàng
Admin | /admin/users | Quản lý tài khoản admin/staff/customer
Admin | /admin/reports | Báo cáo/thống kê cơ bản

## Cong viec theo tuan (chi tiet)
Tuần | Thời gian | Sprint | Mục tiêu tuần | Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 11/05 - 17/05 | 1 | Khởi động, backlog, nền tảng dự án | BE1 | Thiết lập Laravel project, cấu hình môi trường .env, Git flow, branch rule, cấu trúc thư mục app/Services, app/Http/Requests, app/Policies. Tạo route nhóm web (web.php), layout cơ bản và route/trang health-check /health. | Repo chạy local, README setup v1, route /health, quy ước commit/branch/PR. | Chạy được project sau khi clone; có ít nhất 1 PR mẫu; cả nhóm thống nhất coding convention.
|  |  |  | BE2 | Phân tích dữ liệu khách sạn 1 bản ghi, loại phòng, tiện ích, ảnh phòng. Vẽ nháp ERD cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images. | ERD nháp phần khách sạn/phòng, danh sách field cần có, dữ liệu seed dự kiến. | Không thiết kế multi-hotel; xác định rõ hotel_info là singleton.
|  |  |  | BE3 | Phân tích nghiệp vụ đặt phòng: trạng thái booking, trạng thái thanh toán, điều kiện giữ phòng, điều kiện hủy. Tạo skeleton BookingService, AvailabilityService, PricingService. | Flow booking v1, bảng trạng thái booking/payment, service skeleton. | Flow thể hiện được tìm phòng → kiểm tra trống → tạo đơn → thanh toán mô phỏng.
|  |  |  | BE4 | Thiết lập quy trình Scrum: product backlog, sprint board, definition of done. Cấu hình PHPUnit/Pest, .env.testing, test health-check, template bug report/test case. | Scrum board, test plan sơ bộ, bug report template, test health-check pass. | Có board với các cột Backlog/To Do/In Progress/Review/Testing/Done; chạy được php artisan test.
2 | 18/05 - 24/05 | 1 | Thiết kế DB, route & màn hình, seed dữ liệu nền | BE1 | Xây layout Blade dùng chung, exception handler cho trang lỗi, FormRequest base, format lỗi validation tiếng Việt, pagination view, middleware role skeleton. | Chuẩn hiển thị lỗi/thông báo, base FormRequest, exception handler, tài liệu mã lỗi v1. | Thông báo thành công/thất bại thống nhất; lỗi validation không trả raw exception.
|  |  |  | BE2 | Code migration/model/factory/seeder cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images; seed đúng 1 khách sạn và 3-5 loại phòng mẫu. | Migration/model/seeder phần hotel/room, data dictionary, seed demo v1. | migrate:fresh --seed chạy sạch; chỉ có 1 hotel_info cố định.
|  |  |  | BE3 | Code migration/model cho bookings, booking_items, payments, booking_status_logs. Chuẩn enum/status: pending, confirmed, canceled, completed; unpaid, paid, refunded. | Migration/model booking/payment, ma trận trạng thái đơn và thanh toán. | Không thiếu khóa ngoại cốt lõi; status nào giữ phòng và không giữ phòng được ghi rõ.
|  |  |  | BE4 | Viết test migration/seeder/health-check; thiết lập CI nếu dùng GitHub Actions. Tổng hợp route list (route:list) dự kiến của BE1-BE3 thành tài liệu route & màn hình. | Automated test nền tảng, tài liệu route & màn hình v1, CI checklist. | Test nền tảng pass; tài liệu route có nhóm Auth, Hotel, Room, Booking.
3 | 25/05 - 31/05 | 2 | Auth, RBAC, login customer/admin | BE1 | Code đăng ký khách hàng, đăng nhập, đăng xuất, profile, update profile, hash password, session auth. Tạo redirect theo role sau login. | Auth route hoàn chỉnh (Blade form), /customer/login, /admin/login, redirect theo role. | Customer vào /customer/dashboard; admin/staff vào /admin/dashboard hoặc /admin/bookings.
|  |  |  | BE2 | Code trang admin cơ bản quản lý user: danh sách user, xem chi tiết, lọc role, khóa/mở khóa. Tạo seed user demo admin/staff/customer. | Trang quản lý user (admin) v1, tài khoản demo, seed role. | User bị khóa không đăng nhập được; admin lọc được user theo role.
|  |  |  | BE3 | Bảo vệ route booking customer bằng auth middleware; tạo route skeleton /customer/bookings, /customer/booking/create. Chuẩn bị mapping quyền booking. | Booking route skeleton có auth, checklist quyền customer. | Customer chưa login bị chuyển về login; customer chỉ truy cập khu vực của mình.
|  |  |  | BE4 | Viết automated test auth/RBAC: login đúng/sai, logout, update profile, role access. Dựng layout login cơ bản cho admin và customer. | Test auth/RBAC pass, bug list sprint auth, giao diện login cơ bản. | Customer không vào được /admin; admin không bị chuyển nhầm vào customer dashboard.
4 | 01/06 - 07/06 | 2 | Core backend, layout, chuẩn lỗi và logging | BE1 | Hoàn thiện middleware role admin/staff/customer, policy base, chuẩn trang lỗi 401/403/404/422/500. Review toàn bộ route auth/user. | Core backend ổn định, catalog thông báo lỗi, checklist bảo mật phiên đăng nhập. | Không lộ password/token; route sai quyền trả đúng 403.
|  |  |  | BE2 | Tạo UploadService/ImagePathService dùng cho hotel_info và room_types; chuẩn soft delete cho room_types; chuẩn relationship hotel_info-images-amenities-room_types. | Service upload/path, model relationship, soft delete chuẩn. | Upload lưu đúng thư mục; model trả dữ liệu ảnh/tiện ích ổn định.
|  |  |  | BE3 | Tạo DateValidationService: check_in < check_out, không cho ngày quá khứ nếu nhóm chọn. Tạo constant/enum booking_status/payment_status dùng lại. | Date validation service, status constants, unit/feature test ngày. | Case thiếu ngày, cùng ngày, trả trước nhận đều bị chặn.
|  |  |  | BE4 | Thiết lập logging, coverage command, review checklist trước merge. Dựng layout khung /admin và /customer: sidebar, navbar, trang dashboard rỗng. | Review checklist, test report tuần 4, layout admin/customer skeleton. | Mỗi PR có reviewer; giao diện có khung để gắn module tuần sau.
5 | 08/06 - 14/06 | 3 | Quản lý thông tin 1 khách sạn | BE1 | Code policy/admin middleware cho hotel_info; chuẩn route singleton không create/list/delete nhiều khách sạn. Chuẩn validation rule cho thông tin khách sạn. | Route bảo vệ đúng quyền, validation hotel_info, hiển thị singleton. | Admin sửa được; staff/customer không được sửa nếu không có quyền.
|  |  |  | BE2 | Code route và trang /admin/hotel-info: xem/sửa tên, mô tả, địa chỉ, hotline, email, check-in/out, chính sách, tiện ích, ảnh. Code public /customer/about hoặc trang giới thiệu. | Module thông tin khách sạn hoàn chỉnh, seed dữ liệu khách sạn đẹp. | Chỉ có 1 bản ghi khách sạn; cập nhật không tạo thêm bản ghi mới.
|  |  |  | BE3 | Code route/trang public lấy hotel_info cơ bản phục vụ booking và hiển thị; đảm bảo không trả dữ liệu nội bộ. Chuẩn bị relationship để lấy room_types ở tuần 6. | Trang public hotel-info v1, checklist public/private fields. | Khách chưa đăng nhập vẫn xem được thông tin khách sạn công khai.
|  |  |  | BE4 | Viết feature test cho hotel_info: public view, admin update, lỗi validation, lỗi quyền, upload ảnh. Kiểm thử giao diện /admin/hotel-info. | Test report module hotel_info, bug report nếu có, evidence pass/fail. | Module hotel_info đạt nghiệm thu sprint review; không còn lỗi quyền nghiêm trọng.
6 | 15/06 - 21/06 | 3 | Quản lý loại phòng, giá, số lượng | BE1 | Code policy/validation chung cho room_types: giá >= 0, quantity >= 0, capacity > 0, status hợp lệ. Bảo vệ route admin/staff. | Route quản lý phòng bảo vệ đúng quyền, request validation room_types. | Customer không gọi được route quản trị phòng; lỗi dữ liệu hiển thị rõ trên form.
|  |  |  | BE2 | Code CRUD room_types: tên, mô tả, sức chứa, giường, diện tích, tiện ích, giá, số lượng, trạng thái, ảnh. Làm UI /admin/room-types. | Trang quản lý loại phòng (room_types) và admin UI hoàn chỉnh, upload ảnh phòng. | Thêm/sửa/ẩn phòng hoạt động; không hard delete phòng đã có booking sau này.
|  |  |  | BE3 | Code InventoryReadService: đọc tổng số phòng active theo room_type, chuẩn bị data cho availability. Review field tính tiền: base_price, weekend_price nếu có. | Inventory read service v1, test inventory data. | Inactive/soft-deleted room_type không được tính vào inventory public.
|  |  |  | BE4 | Test CRUD room_types bằng PHPUnit/Pest và kiểm thử UI: thêm/sửa/xóa mềm/cập nhật giá/số lượng. Tổng hợp bug list sprint 3. | Test report room_types, sprint review evidence. | Room module pass các case cơ bản và case lỗi giá âm/số lượng âm.
7 | 22/06 - 28/06 | 4 | Public room list, search/filter | BE1 | Code FilterRoomRequest và chuẩn query params: keyword, min_price, max_price, amenities, capacity, check_in, check_out. Bỏ location/hotel_id vì chỉ 1 khách sạn. | Search/filter request, đặc tả route search/list. | Query sai định dạng hiển thị lỗi rõ trên trang; không có filter theo khách sạn.
|  |  |  | BE2 | Code trang danh sách loại phòng active, lọc theo giá, sức chứa, tiện ích; tối ưu eager loading tránh N+1 cơ bản. Làm UI /customer/rooms. | Trang tìm kiếm/danh sách room_types, giao diện danh sách phòng. | Khách xem được phòng active, filter có kết quả/không kết quả đúng.
|  |  |  | BE3 | Gắn check_in/check_out vào search ở mức truyền tham số và validate ngày; chưa kiểm tra phòng sâu cho đến tuần 9. | Search hỗ trợ ngày lưu trú cơ bản. | Ngày sai không làm vỡ danh sách; dữ liệu ngày được giữ để chuyển sang form booking.
|  |  |  | BE4 | Viết test search/list, tài liệu route mẫu cho cả nhóm tham chiếu, test hiệu năng cơ bản với seed demo. Kiểm thử UI list phòng trên customer. | Automated test search/list, tài liệu route public, test report tuần 7. | Trang tìm kiếm/danh sách đủ ổn định; hiển thị nhất quán.
8 | 29/06 - 05/07 | 4 | Room detail, form đặt phòng | BE1 | Chuẩn hóa Blade component/partial cho hotel-info detail và room detail: ảnh, tiện ích, chính sách, giá, sức chứa. Review giao diện nội bộ nhóm. | View/partial format ổn định, mẫu dữ liệu hiển thị. | View không cần xử lý dữ liệu vòng vo; field đặt tên thống nhất.
|  |  |  | BE2 | Code route/trang room detail /customer/rooms/{id}; chỉ trả phòng active; hiển thị ảnh, tiện ích, mô tả, giá. Bổ sung dữ liệu mô tả/ảnh mẫu. | Trang room detail hoàn chỉnh. | Phòng không tồn tại/phòng inactive trả 404 hoặc thông báo phù hợp.
|  |  |  | BE3 | Thiết kế form đặt phòng /customer/booking/create: chọn room_type, check_in, check_out, quantity, thông tin liên hệ; hiển thị giá tạm tính đơn giản. | Booking form UI v1, dữ liệu bắt buộc trước khi booking. | Form chưa tạo đơn thật nhưng đã gom đủ dữ liệu cho availability/booking.
|  |  |  | BE4 | Test link list → detail → booking form; test dữ liệu thiếu ảnh/thiếu tiện ích; cập nhật tài liệu route và usability checklist. | Test report detail/booking form, bug list sprint 4. | Luồng xem phòng của khách hàng mượt để chuẩn bị kiểm tra trống.
9 | 06/07 - 12/07 | 5 | Availability, kiểm tra phòng trống | BE1 | Code form/route availability: room_type_id, check_in, check_out, quantity. Validate ngày, số lượng, room_type active. Không dùng hotel_id. | Route/form availability chuẩn đầu vào, đặc tả route availability. | Request sai bị validate rõ trên form; kết quả trả về có available_quantity và can_book.
|  |  |  | BE2 | Cung cấp query tổng số phòng active, seed dữ liệu nhiều loại phòng phục vụ overlap test. Đảm bảo inactive/soft-deleted không tính vào availability. | Data test availability, seed overlap cases. | Dữ liệu đủ để test: còn phòng, hết phòng, inactive, nhiều booking giao nhau.
|  |  |  | BE3 | Code AvailabilityService: tính booked quantity theo khoảng ngày giao nhau. Xử lý overlap: trùng hoàn toàn, giao đầu, giao cuối, nằm trong, bao ngoài. | Availability logic chính xác, bảng expected result overlap. | Tất cả ca giao nhau ngày đều đúng; pending/confirmed giữ phòng, canceled không giữ phòng.
|  |  |  | BE4 | Viết automated test cho tất cả ca overlap và regression availability. Tích hợp nút kiểm tra trống trên UI booking form. | Test report availability, evidence pass/fail, bug critical nếu có. | Không nghiệm thu nếu sai một case overlap lõi.
10 | 13/07 - 19/07 | 5 | Tạo booking, tính tiền, transaction | BE1 | Code BookingRequest: room_type_id, quantity, check_in, check_out, guest_name, phone, email, note. Chuẩn mã đơn booking và thông báo tạo đơn. | Booking form chuẩn, đặc tả route/form tạo booking. | Thiếu thông tin liên hệ/ngày/số lượng đều bị chặn rõ ràng.
|  |  |  | BE2 | Cung cấp dữ liệu giá cho PricingService, kiểm tra giá hợp lệ tại thời điểm đặt. Xử lý case phòng inactive hoặc giá thay đổi. | Pricing data ổn định, test case giá phòng. | Phòng inactive không được đặt; tổng tiền lấy theo giá hiện tại có kiểm soát.
|  |  |  | BE3 | Code PricingService và BookingService: tính số đêm, tổng tiền, tạo booking, booking_items, payment pending. Kiểm tra lại availability trong DB transaction. | Route/trang tạo booking hoàn chỉnh, transaction chống đặt vượt số lượng. | Đặt 1/nhiều phòng được; hết phòng thì không tạo đơn; có payment pending.
|  |  |  | BE4 | Viết E2E test từ search → detail → availability → create booking. Kiểm thử UI tạo đơn và màn thông báo thành công. | E2E booking test report, evidence mã đơn, bug list sprint 5. | Booking flow backend và UI chạy trọn vẹn trong demo nội bộ.
11 | 20/07 - 26/07 | 6 | Customer quản lý booking | BE1 | Code authorization: customer chỉ xem đơn của mình; staff/admin không dùng nhầm route customer. Chuẩn policy booking detail/cancel. | Quyền My Booking an toàn, test case phân quyền. | Customer A không xem/hủy được đơn của customer B.
|  |  |  | BE2 | Bổ sung dữ liệu hiển thị booking: loại phòng, ảnh, giá, ngày, tổng tiền, trạng thái. Tối ưu relationship tránh dữ liệu null. | Dữ liệu booking hiển thị đầy đủ, ổn định. | Danh sách booking không thiếu tên phòng/ảnh/giá/trạng thái.
|  |  |  | BE3 | Code /customer/bookings, /customer/bookings/{id}, cancel booking. Áp dụng điều kiện hủy: chỉ pending/confirmed và trước check-in nếu nhóm chọn. | Customer booking management hoàn chỉnh. | Hủy thành công cập nhật status; availability sau hủy được tính lại đúng.
|  |  |  | BE4 | Regression test availability sau hủy; test quyền dữ liệu; kiểm thử UI My Booking. Cập nhật bug report sprint 6. | Test report hủy đơn và quyền dữ liệu. | My Booking đạt nghiệm thu; không có lỗi lộ đơn của người khác.
12 | 27/07 - 02/08 | 6 | Admin quản lý booking/payment | BE1 | Code permission admin/staff cho /admin/bookings, /admin/payments. Chuẩn state transition hợp lệ: pending → confirmed/canceled, confirmed → completed/canceled. | State transition bảo vệ đúng, policy admin booking. | Không cho chuyển trạng thái sai logic; customer không vào được admin bookings.
|  |  |  | BE2 | Code danh sách admin booking và filter theo trạng thái, ngày đặt, ngày check-in, khách hàng, loại phòng. Làm UI /admin/bookings. | Trang danh sách booking (admin), filter admin booking. | Admin tìm/lọc đơn nhanh; bỏ filter theo khách sạn vì chỉ có 1 khách sạn.
|  |  |  | BE3 | Code admin confirm booking, cancel booking, update payment: unpaid, paid, refunded. Ghi booking_status_logs/payment_logs nếu kịp. | Trang quản lý booking/payment (admin) hoàn chỉnh, UI /admin/payments. | Admin xác nhận đơn và cập nhật paid; hủy đơn không phá availability.
|  |  |  | BE4 | Test phân quyền admin/staff/customer; test transition; test payment status; cập nhật sprint review demo cho admin flow. | Test report admin booking/payment, bug list theo mức độ. | Admin flow đạt nghiệm thu: xem đơn → xác nhận → thanh toán.
13 | 03/08 - 09/08 | 7 | Khách hàng, dashboard, đánh giá cơ bản | BE1 | Nâng cấp quản lý user/customer: tìm kiếm, lọc role, khóa/mở; tách màn /admin/customers và /admin/users. Chuẩn quyền module phụ. | User/customer management đủ demo, quyền ổn định. | Admin xem được lịch sử đặt phòng của khách; khóa khách thì khách không đăng nhập được.
|  |  |  | BE2 | Code services/promotions mức đơn giản nếu còn thời gian: tên, mô tả, trạng thái, ngày hiệu lực. Ưu tiên hiển thị/quản trị, không làm giảm giá phức tạp. | Trang services/promotions đơn giản hoặc đánh dấu optional. | Không ảnh hưởng booking core; inactive/hết hạn không hiển thị public.
|  |  |  | BE3 | Code review/rating: customer có booking confirmed/completed mới được đánh giá; một đơn một đánh giá nếu nhóm chọn. Tính rating trung bình nếu kịp. | Trang review đủ demo. | Khách chưa đặt không đánh giá được; review trùng bị chặn.
|  |  |  | BE4 | Code dashboard stats cơ bản: tổng đơn, đơn pending/confirmed/canceled, doanh thu mô phỏng, số khách, tỷ lệ hủy. Viết test đối chiếu DB. | Trang dashboard thống kê (admin), test dashboard. | Số liệu dashboard khớp DB; dashboard phục vụ demo nhanh.
14 | 10/08 - 16/08 | 7 | Tích hợp, staging, dữ liệu demo | BE1 | Dọn route, controller, request, view. Chuẩn hóa toàn bộ lỗi validation/quyền; kiểm tra không trả dữ liệu nhạy cảm. Review security checklist. | Release candidate backend v1, route/view consistency checklist. | Route đặt tên thống nhất; không lộ password/token; lỗi quyền rõ.
|  |  |  | BE2 | Dọn seed demo đầy đủ: thông tin khách sạn, phòng, giá, ảnh, tiện ích, dịch vụ, ưu đãi. Kiểm tra quan hệ DB và lỗi CRUD phát sinh khi rà soát toàn hệ thống. | Seed demo ổn định, data demo checklist. | migrate:fresh --seed tạo ra dữ liệu đẹp, đủ cho demo.
|  |  |  | BE3 | Stress test booking mức cơ bản; sửa lỗi availability, cancellation, payment status; khóa logic nghiệp vụ lõi. Review race condition và status transition. | Booking core ổn định, regression checklist booking. | Không còn lỗi critical ở availability/booking/payment.
|  |  |  | BE4 | Cấu hình staging deploy/local demo; chạy full regression test; ghi bug list ưu tiên Critical/High/Medium/Low. Polish UI admin/customer. | RC1 có minh chứng test, staging checklist, bug list ưu tiên. | Có link staging hoặc phương án chạy local ổn định cho thầy kiểm tra.
15 | 17/08 - 23/08 | 8 | System test, sửa lỗi, tài liệu | BE1 | Sửa lỗi auth/RBAC/chuẩn hiển thị; viết hướng dẫn đăng nhập, tài khoản demo, cách cài đặt project. Hỗ trợ báo cáo phần kiến trúc backend. | Core backend ready, README/hướng dẫn đăng nhập. | Người chấm clone project có thể setup theo README.
|  |  |  | BE2 | Sửa lỗi hotel-info/rooms/search/detail; rà soát migration/seed. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối: ảnh, mô tả, phòng, giá. | Data/domain backend ready, hướng dẫn dữ liệu demo. | Không thiếu ảnh/phòng/giá khi demo; seed chạy lại an toàn.
|  |  |  | BE3 | Sửa lỗi booking/availability/payment; kiểm tra lại toàn bộ overlap và tạo đơn. Viết phần giải thích nghiệp vụ chống đặt trùng cho báo cáo. | Booking backend ready, bảng test overlap cuối. | Giải thích được tại sao không đặt trùng khi nhiều đơn cùng ngày.
|  |  |  | BE4 | Tổng hợp test report cuối: số test case, pass/fail, bug đã sửa, bug còn tồn. Chạy UAT/system test với kịch bản demo đầy đủ. | Test report v1, bug status, checklist nghiệm thu. | Tài liệu kiểm thử gần hoàn chỉnh; bug Critical/High đã đóng.
16 | 24/08 - 30/08 | 8 | Đóng gói, deploy, bảo vệ | BE1 | Khóa version source, kiểm tra README, .env.example, route list, tài khoản demo; chuẩn bị câu trả lời kiến trúc backend, auth, RBAC. | Source backend sẵn sàng nộp, release checklist backend. | Bản nộp có code, hướng dẫn chạy, tài khoản demo, danh sách route chính.
|  |  |  | BE2 | Backup database, export schema hoặc SQL dump, kiểm tra seed chạy lại. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối cho khách sạn/phòng/giá/ảnh. | Database/demo data sẵn sàng, DB checklist. | Có file SQL/seed dự phòng; demo không thiếu dữ liệu.
|  |  |  | BE3 | Chuẩn bị demo script nghiệp vụ: khách tìm phòng, kiểm tra trống, đặt phòng, hủy đơn; admin xác nhận, thanh toán mô phỏng. Luyện trả lời logic overlap/transaction. | Luồng demo lõi mượt, kịch bản demo cuối. | Demo được liên tục từ customer sang admin trong 7-10 phút.
|  |  |  | BE4 | Chạy final smoke test trên link demo/local backup; tổng hợp minh chứng test, bug report đã đóng, release note, known limitations. Chuẩn bị phương án backup nếu deploy lỗi. | Final test report, release note, known limitations, backup plan. | Bản nộp cuối đủ source, DB, link demo/local, test report, release note.

## BE1 - Cong viec
Tuần | Thời gian | Sprint | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 11/05 - 17/05 | 1 | Thiết lập Laravel project, cấu hình môi trường .env, Git flow, branch rule, cấu trúc thư mục app/Services, app/Http/Requests, app/Policies. Tạo route nhóm web (web.php), layout cơ bản và route/trang health-check /health. | Repo chạy local, README setup v1, route /health, quy ước commit/branch/PR. | Chạy được project sau khi clone; có ít nhất 1 PR mẫu; cả nhóm thống nhất coding convention.
2 | 18/05 - 24/05 | 1 | Xây layout Blade dùng chung, exception handler cho trang lỗi, FormRequest base, format lỗi validation tiếng Việt, pagination view, middleware role skeleton. | Chuẩn hiển thị lỗi/thông báo, base FormRequest, exception handler, tài liệu mã lỗi v1. | Thông báo thành công/thất bại thống nhất; lỗi validation không trả raw exception.
3 | 25/05 - 31/05 | 2 | Code đăng ký khách hàng, đăng nhập, đăng xuất, profile, update profile, hash password, session auth. Tạo redirect theo role sau login. | Auth route hoàn chỉnh (Blade form), /customer/login, /admin/login, redirect theo role. | Customer vào /customer/dashboard; admin/staff vào /admin/dashboard hoặc /admin/bookings.
4 | 01/06 - 07/06 | 2 | Hoàn thiện middleware role admin/staff/customer, policy base, chuẩn trang lỗi 401/403/404/422/500. Review toàn bộ route auth/user. | Core backend ổn định, catalog thông báo lỗi, checklist bảo mật phiên đăng nhập. | Không lộ password/token; route sai quyền trả đúng 403.
5 | 08/06 - 14/06 | 3 | Code policy/admin middleware cho hotel_info; chuẩn route singleton không create/list/delete nhiều khách sạn. Chuẩn validation rule cho thông tin khách sạn. | Route bảo vệ đúng quyền, validation hotel_info, hiển thị singleton. | Admin sửa được; staff/customer không được sửa nếu không có quyền.
6 | 15/06 - 21/06 | 3 | Code policy/validation chung cho room_types: giá >= 0, quantity >= 0, capacity > 0, status hợp lệ. Bảo vệ route admin/staff. | Route quản lý phòng bảo vệ đúng quyền, request validation room_types. | Customer không gọi được route quản trị phòng; lỗi dữ liệu hiển thị rõ trên form.
7 | 22/06 - 28/06 | 4 | Code FilterRoomRequest và chuẩn query params: keyword, min_price, max_price, amenities, capacity, check_in, check_out. Bỏ location/hotel_id vì chỉ 1 khách sạn. | Search/filter request, đặc tả route search/list. | Query sai định dạng hiển thị lỗi rõ trên trang; không có filter theo khách sạn.
8 | 29/06 - 05/07 | 4 | Chuẩn hóa Blade component/partial cho hotel-info detail và room detail: ảnh, tiện ích, chính sách, giá, sức chứa. Review giao diện nội bộ nhóm. | View/partial format ổn định, mẫu dữ liệu hiển thị. | View không cần xử lý dữ liệu vòng vo; field đặt tên thống nhất.
9 | 06/07 - 12/07 | 5 | Code form/route availability: room_type_id, check_in, check_out, quantity. Validate ngày, số lượng, room_type active. Không dùng hotel_id. | Route/form availability chuẩn đầu vào, đặc tả route availability. | Request sai bị validate rõ trên form; kết quả trả về có available_quantity và can_book.
10 | 13/07 - 19/07 | 5 | Code BookingRequest: room_type_id, quantity, check_in, check_out, guest_name, phone, email, note. Chuẩn mã đơn booking và thông báo tạo đơn. | Booking form chuẩn, đặc tả route/form tạo booking. | Thiếu thông tin liên hệ/ngày/số lượng đều bị chặn rõ ràng.
11 | 20/07 - 26/07 | 6 | Code authorization: customer chỉ xem đơn của mình; staff/admin không dùng nhầm route customer. Chuẩn policy booking detail/cancel. | Quyền My Booking an toàn, test case phân quyền. | Customer A không xem/hủy được đơn của customer B.
12 | 27/07 - 02/08 | 6 | Code permission admin/staff cho /admin/bookings, /admin/payments. Chuẩn state transition hợp lệ: pending → confirmed/canceled, confirmed → completed/canceled. | State transition bảo vệ đúng, policy admin booking. | Không cho chuyển trạng thái sai logic; customer không vào được admin bookings.
13 | 03/08 - 09/08 | 7 | Nâng cấp quản lý user/customer: tìm kiếm, lọc role, khóa/mở; tách màn /admin/customers và /admin/users. Chuẩn quyền module phụ. | User/customer management đủ demo, quyền ổn định. | Admin xem được lịch sử đặt phòng của khách; khóa khách thì khách không đăng nhập được.
14 | 10/08 - 16/08 | 7 | Dọn route, controller, request, view. Chuẩn hóa toàn bộ lỗi validation/quyền; kiểm tra không trả dữ liệu nhạy cảm. Review security checklist. | Release candidate backend v1, route/view consistency checklist. | Route đặt tên thống nhất; không lộ password/token; lỗi quyền rõ.
15 | 17/08 - 23/08 | 8 | Sửa lỗi auth/RBAC/chuẩn hiển thị; viết hướng dẫn đăng nhập, tài khoản demo, cách cài đặt project. Hỗ trợ báo cáo phần kiến trúc backend. | Core backend ready, README/hướng dẫn đăng nhập. | Người chấm clone project có thể setup theo README.
16 | 24/08 - 30/08 | 8 | Khóa version source, kiểm tra README, .env.example, route list, tài khoản demo; chuẩn bị câu trả lời kiến trúc backend, auth, RBAC. | Source backend sẵn sàng nộp, release checklist backend. | Bản nộp có code, hướng dẫn chạy, tài khoản demo, danh sách route chính.

## BE2 - Cong viec
Tuần | Thời gian | Sprint | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 11/05 - 17/05 | 1 | Phân tích dữ liệu khách sạn 1 bản ghi, loại phòng, tiện ích, ảnh phòng. Vẽ nháp ERD cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images. | ERD nháp phần khách sạn/phòng, danh sách field cần có, dữ liệu seed dự kiến. | Không thiết kế multi-hotel; xác định rõ hotel_info là singleton.
2 | 18/05 - 24/05 | 1 | Code migration/model/factory/seeder cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images; seed đúng 1 khách sạn và 3-5 loại phòng mẫu. | Migration/model/seeder phần hotel/room, data dictionary, seed demo v1. | migrate:fresh --seed chạy sạch; chỉ có 1 hotel_info cố định.
3 | 25/05 - 31/05 | 2 | Code trang admin cơ bản quản lý user: danh sách user, xem chi tiết, lọc role, khóa/mở khóa. Tạo seed user demo admin/staff/customer. | Trang quản lý user (admin) v1, tài khoản demo, seed role. | User bị khóa không đăng nhập được; admin lọc được user theo role.
4 | 01/06 - 07/06 | 2 | Tạo UploadService/ImagePathService dùng cho hotel_info và room_types; chuẩn soft delete cho room_types; chuẩn relationship hotel_info-images-amenities-room_types. | Service upload/path, model relationship, soft delete chuẩn. | Upload lưu đúng thư mục; model trả dữ liệu ảnh/tiện ích ổn định.
5 | 08/06 - 14/06 | 3 | Code route và trang /admin/hotel-info: xem/sửa tên, mô tả, địa chỉ, hotline, email, check-in/out, chính sách, tiện ích, ảnh. Code public /customer/about hoặc trang giới thiệu. | Module thông tin khách sạn hoàn chỉnh, seed dữ liệu khách sạn đẹp. | Chỉ có 1 bản ghi khách sạn; cập nhật không tạo thêm bản ghi mới.
6 | 15/06 - 21/06 | 3 | Code CRUD room_types: tên, mô tả, sức chứa, giường, diện tích, tiện ích, giá, số lượng, trạng thái, ảnh. Làm UI /admin/room-types. | Trang quản lý loại phòng (room_types) và admin UI hoàn chỉnh, upload ảnh phòng. | Thêm/sửa/ẩn phòng hoạt động; không hard delete phòng đã có booking sau này.
7 | 22/06 - 28/06 | 4 | Code trang danh sách loại phòng active, lọc theo giá, sức chứa, tiện ích; tối ưu eager loading tránh N+1 cơ bản. Làm UI /customer/rooms. | Trang tìm kiếm/danh sách room_types, giao diện danh sách phòng. | Khách xem được phòng active, filter có kết quả/không kết quả đúng.
8 | 29/06 - 05/07 | 4 | Code route/trang room detail /customer/rooms/{id}; chỉ trả phòng active; hiển thị ảnh, tiện ích, mô tả, giá. Bổ sung dữ liệu mô tả/ảnh mẫu. | Trang room detail hoàn chỉnh. | Phòng không tồn tại/phòng inactive trả 404 hoặc thông báo phù hợp.
9 | 06/07 - 12/07 | 5 | Cung cấp query tổng số phòng active, seed dữ liệu nhiều loại phòng phục vụ overlap test. Đảm bảo inactive/soft-deleted không tính vào availability. | Data test availability, seed overlap cases. | Dữ liệu đủ để test: còn phòng, hết phòng, inactive, nhiều booking giao nhau.
10 | 13/07 - 19/07 | 5 | Cung cấp dữ liệu giá cho PricingService, kiểm tra giá hợp lệ tại thời điểm đặt. Xử lý case phòng inactive hoặc giá thay đổi. | Pricing data ổn định, test case giá phòng. | Phòng inactive không được đặt; tổng tiền lấy theo giá hiện tại có kiểm soát.
11 | 20/07 - 26/07 | 6 | Bổ sung dữ liệu hiển thị booking: loại phòng, ảnh, giá, ngày, tổng tiền, trạng thái. Tối ưu relationship tránh dữ liệu null. | Dữ liệu booking hiển thị đầy đủ, ổn định. | Danh sách booking không thiếu tên phòng/ảnh/giá/trạng thái.
12 | 27/07 - 02/08 | 6 | Code danh sách admin booking và filter theo trạng thái, ngày đặt, ngày check-in, khách hàng, loại phòng. Làm UI /admin/bookings. | Trang danh sách booking (admin), filter admin booking. | Admin tìm/lọc đơn nhanh; bỏ filter theo khách sạn vì chỉ có 1 khách sạn.
13 | 03/08 - 09/08 | 7 | Code services/promotions mức đơn giản nếu còn thời gian: tên, mô tả, trạng thái, ngày hiệu lực. Ưu tiên hiển thị/quản trị, không làm giảm giá phức tạp. | Trang services/promotions đơn giản hoặc đánh dấu optional. | Không ảnh hưởng booking core; inactive/hết hạn không hiển thị public.
14 | 10/08 - 16/08 | 7 | Dọn seed demo đầy đủ: thông tin khách sạn, phòng, giá, ảnh, tiện ích, dịch vụ, ưu đãi. Kiểm tra quan hệ DB và lỗi CRUD phát sinh khi rà soát toàn hệ thống. | Seed demo ổn định, data demo checklist. | migrate:fresh --seed tạo ra dữ liệu đẹp, đủ cho demo.
15 | 17/08 - 23/08 | 8 | Sửa lỗi hotel-info/rooms/search/detail; rà soát migration/seed. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối: ảnh, mô tả, phòng, giá. | Data/domain backend ready, hướng dẫn dữ liệu demo. | Không thiếu ảnh/phòng/giá khi demo; seed chạy lại an toàn.
16 | 24/08 - 30/08 | 8 | Backup database, export schema hoặc SQL dump, kiểm tra seed chạy lại. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối cho khách sạn/phòng/giá/ảnh. | Database/demo data sẵn sàng, DB checklist. | Có file SQL/seed dự phòng; demo không thiếu dữ liệu.

## BE3 - Cong viec
Tuần | Thời gian | Sprint | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 11/05 - 17/05 | 1 | Phân tích nghiệp vụ đặt phòng: trạng thái booking, trạng thái thanh toán, điều kiện giữ phòng, điều kiện hủy. Tạo skeleton BookingService, AvailabilityService, PricingService. | Flow booking v1, bảng trạng thái booking/payment, service skeleton. | Flow thể hiện được tìm phòng → kiểm tra trống → tạo đơn → thanh toán mô phỏng.
2 | 18/05 - 24/05 | 1 | Code migration/model cho bookings, booking_items, payments, booking_status_logs. Chuẩn enum/status: pending, confirmed, canceled, completed; unpaid, paid, refunded. | Migration/model booking/payment, ma trận trạng thái đơn và thanh toán. | Không thiếu khóa ngoại cốt lõi; status nào giữ phòng và không giữ phòng được ghi rõ.
3 | 25/05 - 31/05 | 2 | Bảo vệ route booking customer bằng auth middleware; tạo route skeleton /customer/bookings, /customer/booking/create. Chuẩn bị mapping quyền booking. | Booking route skeleton có auth, checklist quyền customer. | Customer chưa login bị chuyển về login; customer chỉ truy cập khu vực của mình.
4 | 01/06 - 07/06 | 2 | Tạo DateValidationService: check_in < check_out, không cho ngày quá khứ nếu nhóm chọn. Tạo constant/enum booking_status/payment_status dùng lại. | Date validation service, status constants, unit/feature test ngày. | Case thiếu ngày, cùng ngày, trả trước nhận đều bị chặn.
5 | 08/06 - 14/06 | 3 | Code route/trang public lấy hotel_info cơ bản phục vụ booking và hiển thị; đảm bảo không trả dữ liệu nội bộ. Chuẩn bị relationship để lấy room_types ở tuần 6. | Trang public hotel-info v1, checklist public/private fields. | Khách chưa đăng nhập vẫn xem được thông tin khách sạn công khai.
6 | 15/06 - 21/06 | 3 | Code InventoryReadService: đọc tổng số phòng active theo room_type, chuẩn bị data cho availability. Review field tính tiền: base_price, weekend_price nếu có. | Inventory read service v1, test inventory data. | Inactive/soft-deleted room_type không được tính vào inventory public.
7 | 22/06 - 28/06 | 4 | Gắn check_in/check_out vào search ở mức truyền tham số và validate ngày; chưa kiểm tra phòng sâu cho đến tuần 9. | Search hỗ trợ ngày lưu trú cơ bản. | Ngày sai không làm vỡ danh sách; dữ liệu ngày được giữ để chuyển sang form booking.
8 | 29/06 - 05/07 | 4 | Thiết kế form đặt phòng /customer/booking/create: chọn room_type, check_in, check_out, quantity, thông tin liên hệ; hiển thị giá tạm tính đơn giản. | Booking form UI v1, dữ liệu bắt buộc trước khi booking. | Form chưa tạo đơn thật nhưng đã gom đủ dữ liệu cho availability/booking.
9 | 06/07 - 12/07 | 5 | Code AvailabilityService: tính booked quantity theo khoảng ngày giao nhau. Xử lý overlap: trùng hoàn toàn, giao đầu, giao cuối, nằm trong, bao ngoài. | Availability logic chính xác, bảng expected result overlap. | Tất cả ca giao nhau ngày đều đúng; pending/confirmed giữ phòng, canceled không giữ phòng.
10 | 13/07 - 19/07 | 5 | Code PricingService và BookingService: tính số đêm, tổng tiền, tạo booking, booking_items, payment pending. Kiểm tra lại availability trong DB transaction. | Route/trang tạo booking hoàn chỉnh, transaction chống đặt vượt số lượng. | Đặt 1/nhiều phòng được; hết phòng thì không tạo đơn; có payment pending.
11 | 20/07 - 26/07 | 6 | Code /customer/bookings, /customer/bookings/{id}, cancel booking. Áp dụng điều kiện hủy: chỉ pending/confirmed và trước check-in nếu nhóm chọn. | Customer booking management hoàn chỉnh. | Hủy thành công cập nhật status; availability sau hủy được tính lại đúng.
12 | 27/07 - 02/08 | 6 | Code admin confirm booking, cancel booking, update payment: unpaid, paid, refunded. Ghi booking_status_logs/payment_logs nếu kịp. | Trang quản lý booking/payment (admin) hoàn chỉnh, UI /admin/payments. | Admin xác nhận đơn và cập nhật paid; hủy đơn không phá availability.
13 | 03/08 - 09/08 | 7 | Code review/rating: customer có booking confirmed/completed mới được đánh giá; một đơn một đánh giá nếu nhóm chọn. Tính rating trung bình nếu kịp. | Trang review đủ demo. | Khách chưa đặt không đánh giá được; review trùng bị chặn.
14 | 10/08 - 16/08 | 7 | Stress test booking mức cơ bản; sửa lỗi availability, cancellation, payment status; khóa logic nghiệp vụ lõi. Review race condition và status transition. | Booking core ổn định, regression checklist booking. | Không còn lỗi critical ở availability/booking/payment.
15 | 17/08 - 23/08 | 8 | Sửa lỗi booking/availability/payment; kiểm tra lại toàn bộ overlap và tạo đơn. Viết phần giải thích nghiệp vụ chống đặt trùng cho báo cáo. | Booking backend ready, bảng test overlap cuối. | Giải thích được tại sao không đặt trùng khi nhiều đơn cùng ngày.
16 | 24/08 - 30/08 | 8 | Chuẩn bị demo script nghiệp vụ: khách tìm phòng, kiểm tra trống, đặt phòng, hủy đơn; admin xác nhận, thanh toán mô phỏng. Luyện trả lời logic overlap/transaction. | Luồng demo lõi mượt, kịch bản demo cuối. | Demo được liên tục từ customer sang admin trong 7-10 phút.

## BE4 - Cong viec
Tuần | Thời gian | Sprint | Nhiệm vụ chi tiết | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 11/05 - 17/05 | 1 | Thiết lập quy trình Scrum: product backlog, sprint board, definition of done. Cấu hình PHPUnit/Pest, .env.testing, test health-check, template bug report/test case. | Scrum board, test plan sơ bộ, bug report template, test health-check pass. | Có board với các cột Backlog/To Do/In Progress/Review/Testing/Done; chạy được php artisan test.
2 | 18/05 - 24/05 | 1 | Viết test migration/seeder/health-check; thiết lập CI nếu dùng GitHub Actions. Tổng hợp route list (route:list) dự kiến của BE1-BE3 thành tài liệu route & màn hình. | Automated test nền tảng, tài liệu route & màn hình v1, CI checklist. | Test nền tảng pass; tài liệu route có nhóm Auth, Hotel, Room, Booking.
3 | 25/05 - 31/05 | 2 | Viết automated test auth/RBAC: login đúng/sai, logout, update profile, role access. Dựng layout login cơ bản cho admin và customer. | Test auth/RBAC pass, bug list sprint auth, giao diện login cơ bản. | Customer không vào được /admin; admin không bị chuyển nhầm vào customer dashboard.
4 | 01/06 - 07/06 | 2 | Thiết lập logging, coverage command, review checklist trước merge. Dựng layout khung /admin và /customer: sidebar, navbar, trang dashboard rỗng. | Review checklist, test report tuần 4, layout admin/customer skeleton. | Mỗi PR có reviewer; giao diện có khung để gắn module tuần sau.
5 | 08/06 - 14/06 | 3 | Viết feature test cho hotel_info: public view, admin update, lỗi validation, lỗi quyền, upload ảnh. Kiểm thử giao diện /admin/hotel-info. | Test report module hotel_info, bug report nếu có, evidence pass/fail. | Module hotel_info đạt nghiệm thu sprint review; không còn lỗi quyền nghiêm trọng.
6 | 15/06 - 21/06 | 3 | Test CRUD room_types bằng PHPUnit/Pest và kiểm thử UI: thêm/sửa/xóa mềm/cập nhật giá/số lượng. Tổng hợp bug list sprint 3. | Test report room_types, sprint review evidence. | Room module pass các case cơ bản và case lỗi giá âm/số lượng âm.
7 | 22/06 - 28/06 | 4 | Viết test search/list, tài liệu route mẫu cho cả nhóm tham chiếu, test hiệu năng cơ bản với seed demo. Kiểm thử UI list phòng trên customer. | Automated test search/list, tài liệu route public, test report tuần 7. | Trang tìm kiếm/danh sách đủ ổn định; hiển thị nhất quán.
8 | 29/06 - 05/07 | 4 | Test link list → detail → booking form; test dữ liệu thiếu ảnh/thiếu tiện ích; cập nhật tài liệu route và usability checklist. | Test report detail/booking form, bug list sprint 4. | Luồng xem phòng của khách hàng mượt để chuẩn bị kiểm tra trống.
9 | 06/07 - 12/07 | 5 | Viết automated test cho tất cả ca overlap và regression availability. Tích hợp nút kiểm tra trống trên UI booking form. | Test report availability, evidence pass/fail, bug critical nếu có. | Không nghiệm thu nếu sai một case overlap lõi.
10 | 13/07 - 19/07 | 5 | Viết E2E test từ search → detail → availability → create booking. Kiểm thử UI tạo đơn và màn thông báo thành công. | E2E booking test report, evidence mã đơn, bug list sprint 5. | Booking flow backend và UI chạy trọn vẹn trong demo nội bộ.
11 | 20/07 - 26/07 | 6 | Regression test availability sau hủy; test quyền dữ liệu; kiểm thử UI My Booking. Cập nhật bug report sprint 6. | Test report hủy đơn và quyền dữ liệu. | My Booking đạt nghiệm thu; không có lỗi lộ đơn của người khác.
12 | 27/07 - 02/08 | 6 | Test phân quyền admin/staff/customer; test transition; test payment status; cập nhật sprint review demo cho admin flow. | Test report admin booking/payment, bug list theo mức độ. | Admin flow đạt nghiệm thu: xem đơn → xác nhận → thanh toán.
13 | 03/08 - 09/08 | 7 | Code dashboard stats cơ bản: tổng đơn, đơn pending/confirmed/canceled, doanh thu mô phỏng, số khách, tỷ lệ hủy. Viết test đối chiếu DB. | Trang dashboard thống kê (admin), test dashboard. | Số liệu dashboard khớp DB; dashboard phục vụ demo nhanh.
14 | 10/08 - 16/08 | 7 | Cấu hình staging deploy/local demo; chạy full regression test; ghi bug list ưu tiên Critical/High/Medium/Low. Polish UI admin/customer. | RC1 có minh chứng test, staging checklist, bug list ưu tiên. | Có link staging hoặc phương án chạy local ổn định cho thầy kiểm tra.
15 | 17/08 - 23/08 | 8 | Tổng hợp test report cuối: số test case, pass/fail, bug đã sửa, bug còn tồn. Chạy UAT/system test với kịch bản demo đầy đủ. | Test report v1, bug status, checklist nghiệm thu. | Tài liệu kiểm thử gần hoàn chỉnh; bug Critical/High đã đóng.
16 | 24/08 - 30/08 | 8 | Chạy final smoke test trên link demo/local backup; tổng hợp minh chứng test, bug report đã đóng, release note, known limitations. Chuẩn bị phương án backup nếu deploy lỗi. | Final test report, release note, known limitations, backup plan. | Bản nộp cuối đủ source, DB, link demo/local, test report, release note.